## Plan
Plan de recette Oasis
Fonctions à valider
Code | Libellé | Acteurs | Importance | Résultat
FC1 | Charger/écraser une pièce d'un intervenant non ventilé dans un chantier | Presta | Haute | ERREUR au 23/05
FC2 | Remontée automatique des pièces vers DO | Presta | Haute | ERREUR au 23/05
FC3 | Remontée des pièces par bouton d'écrasement | Presta/DO | Haute | ERREUR au 23/05
FC4 | Validation chez un DO et visualisation des pièces validées | Presta/DO | Haute | Ignorez
FC6 | Charger/écraser une pièce individuelle depuis le chantier |  | Haute | Ignorez
FC7 | Suggestions à discuter avec JGD |  |  | Ignorez
FC8 | Affichage des colonnes de pièces chez le DO |  |  | Ignorez

## FC1
FC1
Libellé | Charger/écraser une pièce d'un intervenant non ventilé dans un chantier
Résultat | ERREUR au 23/05
Acteur | Presta
Importance | Haute
Description
Scénarios identifiés
SC1 Charger une pièce depuis le répertoire Intervenant | OK
SC2 Charger une pièce de mauvais format dans le répertoire Intervenant | ERREUR
Déroulement SC1 : Charger une pièce dans le menu mes intervenants | OK
Connexion via admin@presta2.com
Création Intervenant Alain verdun
Chargement ID & Habilation en .jpg = ok
Chargement, visualisation de la pièce = ok
Déroulement SC3 : Charger une pièce au mauvais format depuis mes intervenants | ERREUR au 23/05
VERDUN = chagement d'un CM au format word sans problème

## FC2
FC2
Libellé | Remontée automatique des pièces vers DO
Résultat | ERREUR au 23/05
Acteur | Presta
Importance | Haute
Description
Scénarios identifiés : Tester la montée automatique des pièces vers les DO
Soit en ventilant un intervenant dans un chantier
Soit en chargeant une pièce pour l'intervenant
SC1 Intervenant ventilé chez DO 1 | OK
SC2 Intervenant ventilé chez DO 2 | OK
SC3 Charger une nouvelle pièce depuis "mes intervenants" | ERREUR
Déroulement SC1 : Intervenant ventilé chez DO1
Admin@presta2.com
BIDON déjà ventilé chez DO 1 (chantier CAS 1 100)
Situation de départ chez DO 1 :
ID validée
CM, CTR, HAB en attente de validation
Déroulement SC2 : Intervenant ventilé chez DO2
BIDON ventilé chez DO 2 (chantier DO 2 0010)
Toutes les pièces montent d'office vers DO 2 = OK
(OK partout : dans chantier, dans Pièces à valider, dans le répertoire mes intervenants)
R2 : attention, seules les pièces jugées obligatoires par chaque DO devront remonter .....
Chez DO 1 par exemple, pour un intervenant seuls les docs ID, HAB et CS)
Déroulement SC3 : je charge une nouvelle pièce pour BIDON | ERREUR
Chargement de document non chargés (TS et CS)
Les pièces ne montent pas vers les DO
Ce qui est attendu dans ce cas est la montée automatique des pièces vers les DO
Dans la limite de la remarque R1....

## FC3
FC3
Libellé | Remontée des pièces par bouton d'écrasement
Résultat | ERREUR au 23/05
Acteur | Presta/DO
Importance
Description
Soit écraser une pièce en attente de validation
Soit écraser une pièce déjà validée
Scénarios identifiés
SC1 : Ecraser une pièce en attente de validation | OK
SC2 : Ecraser une pièce déjà validée | OK
SC3 : Faire monter la nouvelle pièce vers le DO | ERREUR
Déroulement des tests SC1 : Ecraser une pièce en attente de validation
connexion admin@presta2.com
Sérafin : hab en attente de validation chez DO1, (Hab.jpg date 09/02/2021)
Je charge un autre doc à la place, (CG.jpg, date 29/05/2020)
OK
OK chez DO 1 et presta = OK
Déroulement des tests SC2 : Ecraser une pièce déjà validée par le DO
Connexion admin@presta2.com
ID déjà validée chez DO1
Intervenant BIDON dans le chantier Cas1 100
Situation de départ (vue chantier)
Nouvelle pièce chargée ID = 30/06/2022 (doc CG.jpg)
Ancienne toujours valide chez Do1 jusqu'au 05/07/2022
Je peux visualiser les pièces = OK
Déroulement des tests SC3 : Faire monter la nouvelle pièce | ERREUR
J'écrase la pièce chez le DO1 avec le bouton :
Message comme quoi le chargement est pris en compte = ok
Mais en fait l'action n'a pas eu lieu | ERREUR | ERREUR
Vision dans le chantier : pas modifiée
La pièce n'est pas montée dans pièce à valider chez le DO
En retournant sur mes intervenants la situation est la même qu'avant :

## FC4
FC4
Libellé | Validation chez un DO et visualisation des pièces validées
Résultat | Ignorez
Acteur | #REF!
Importance | #REF!
Description
Scénarios identifiés
SC8 Supprimer la pièce chez le DO
| SC8 Supprimer la pièce chez le DO | Modif à prévoir depuis 08/05 |  | OK
Attention, lorsqu'un presta visualise une pièce qui est chez le DO, il ne doit pas pouvoir la supprimer...
Déroulement SC7 : Suppression de la pièce
A tester supprimer une pièce déjà ventilée chez DO
Observation chez le DO |  |  | IMPOSSIBLE DE VERIFIER AU 08/05 |  |  | Dû au pb d'affichage dans la colonne du DO, je ne peux plus écraser de pièces
Impact néfaste sur l'autre intervenant du chantier ! |  |  | ERREUR |  | Pas pu reproduire ce cas
L'intervenant 2 qui est l'autre intervenant du chantier Cas1001 dont la CNI était en attente dans "pièce à valider" = la CNI est présente 2 fois !

## FC6
FC4
Libellé | Ventiler un intervenant dans un autre chantier du DO
Résultat | Ignorez
Acteur | Presta
Importance | Haute
Description
SC 1 Création d'un nouveau chantier chez DO1 attribué au presta Rialland
Comparaison des situations chez le DO :
Voir mes suggestions page FC7
| Il faut aussi que s'il recharge la pièce d'un intervenant chez un DO, elle se répand dans tous les chantiers de ce DO oucet intervenant bosse | Cela me paraît dangereux surtout si les pièces ont déjà été validées. On perdrait l'historique du dossier.
| Le presta doit avoir une vision DO et pas par chantier !!! | La visio DO que vous souhaitez reviendrait à passer en clair à une validation gloable et non plus par chantier, en clair repasser en mode Oasis 1…pour moi c'est une mauvaise idée
La CNI de Dupont de chez véolia, devrait être la même pour tous les chantiers d'un même DO : identification de la pièce par rapport au DO
Si on recharge la CNI de Dupont dans un des dossiers du DO, cette CNI est redistribuée et disponble dans les autres chantiers du DO
Ce a quoi je voudrais arriver :
Distinguer clairement les pièce individuelles qui sont liées à l'intervenant des pièces qui dépendent du chantier
Traiter les pièces par DO : entre un presta et un DO avoir toujours le même jeu de pièces
Approche de JGD : a un moment T le presta a pu présenter des pièces valides au DO ensuite elles peuvent changer

## FC7
Est-il possible d'aller vers la situation suivante pour plus de clarté ?
1 | Il faut clairement distinguer les pièces "individuelles" attachées à l'intervenant seul, (ID, HAB, TS, CS), des pièces "chantier", (CTR, DP, DH).
2 | Les pièces individuelles seront exclusivement chargées dans le menu "mes intervenants", les pièces chantier exclusivement depuis le chantier
3 | Il est impossible d'avoir chez un DO un doublon de pièces individuelles dans les pièces à valider, (par exemple 2 ID du même intervenant du même prestataire = impossible)
4 | Une pièce individuelle validée chez un DO est validée dans tous les chantiers de ce DO
4 | Cela supposerait une approche des pièces individuelles par DO, je crois que c'est ce que vous avez construit ? Chez DO 1 je n'ai qu'un doc ID possible pour LEGAL Richard
5
6 | Je pourrais avoir par exemple un tableau de bord des pièces un peu de ce genre là chez le presta : Menu Mes Ressources/mes intervenants/LEGAL Richard
Cela me semble tout à fait compatible avec ce que vous avez construit.
Richard LEGAL | DO1 | DO2 | DO3
ID | Valide jusqu'au JJ/MM/AA - | Valide jusqu'au JJ/MM/AA - | Périmé depuis le JJ/MM/AA-
HAB | Valide jusqu'au JJ/MM/AA - | Valide jusqu'au JJ/MM/AA -
TS | Valide jusqu'au JJ/MM/AA - | Valide jusqu'au JJ/MM/AA -
Cvitale
Chantiers | 123456789 | 452545587 | 256625
| 20202020 | 587875887 | 256626
Dans la colonne A se trouvent les pièces les plus récentes chargées par le Presta avec la date de validité entrée par lui-même.
Dans les colonnes B, C, D….se trouvent les pièces qui ont été ventilées chez les DO, (validées ou invalidées avec leur propres dates de validation DO), mais qui peuvent être différentes et plus anciennes des originaux de la colonne A
Dans la colonne D, si je clique sur le bouton de rechargement, c'est la CNI de la colonne A qui va être rechargée chez le DO3, dans le répertoire de pièces à valider, et dans tous les chantiers en cours
Lorsque Legal charge une nouvelle CNI de LEGAL en colonne A, il aura aussi le choix de la ventiler auprès de tous ses DO avec une touche globale.
Pas possible car la nature des pièces peut différer d'un DO à l'autre. Un doc Hab chez DO1 ne sera pas le même chez DO2. |  |  |  | Si les doc HAB seront les mêmes, ils contiennent toutes les habilitations de l'intervenant, (mêmes celles non éxigées par tels ou tels DO)
Si DO1 accepte une ID (CNI par exemple) mais que DO2 refuse cette CNI mais accepte un passeport que fait-on ? |  |  |  | La CNI reste en place chez le DO1, le presta écrase la CNI par le passeport en colonne A et le ventile uniquement chez le DO2 seul en cliquant sur au niveau du DO2
Les DO peuvent ajouter des nouveaux types de pièces |  |  |  | Non les DO n'ont pas la main sur les pièces Individuelles gérées par Admin EDX, ils choisissent seulement celles qu'ils vont utiliser

## FC8
FC8
Libellé | Affichage des pièces
Résultat | Ignorez
Acteur | DO/PRESTA
Importance | Haute
Description
SC 1 Règles d'afficahge
Serait-il possible d'envisager du côté des DO de n'afficher que les colonnes des pièces qu'ils exigent ?
Voir mes suggestions page FC7
| Il faut aussi que s'il recharge la pièce d'un intervenant chez un DO, elle se répand dans tous les chantiers de ce DO oucet intervenant bosse | Cela me paraît dangereux surtout si les pièces ont déjà été validées. On perdrait l'historique du dossier.
| Le presta doit avoir une vision DO et pas par chantier !!! | La visio DO que vous souhaitez reviendrait à passer en clair à une validation gloable et non plus par chantier, en clair repasser en mode Oasis 1…pour moi c'est une mauvaise idée
La CNI de Dupont de chez véolia, devrait être la même pour tous les chantiers d'un même DO : identification de la pièce par rapport au DO
Si on recharge la CNI de Dupont dans un des dossiers du DO, cette CNI est redistribuée et disponble dans les autres chantiers du DO
Ce a quoi je voudrais arriver :
Distinguer clairement les pièce individuelles qui sont liées à l'intervenant des pièces qui dépendent du chantier
Traiter les pièces par DO : entre un presta et un DO avoir toujours le même jeu de pièces
Approche de JGD : a un moment T le presta a pu présenter des pièces valides au DO ensuite elles peuvent changer

## Histo
Code | FC | SC | Libellé | Signalement | Importance | Commentaire | Correction | Commentaire
RQ1 | FC1 | SC1
RQ2 | FC1 | SC2
RQ3 | FC1 | SC3
RQ4 | FC1 | SC3
RQ5 | FC5 | SC1
RQ6 | FC5 | SC5
RQ7 | FC4 | SC1
| FC6 | SC1
QUESTIONS
FC1 | Q1 | Quels sont les formats autorisés des documents à charger ?
| R1 | Le chargement d'une pièce au mauvais format doit etre IMPOSSIBLE
FC2 | R2 | R2 : attention, seules les pièces jugées obligatoires par chaque DO devront remonter .....
Chez DO 1 par exemple, pour un intervenant seuls les docs ID, HAB et CS)
Prévoir le cas où le DO modifie sa liste de pièce obligatoires --> incidence de la montée des pièces
Fonctionnement
Recharger une pièce en attente de validation = écrasement automatique de la pièce en attente de validation